|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Тульской области |
| --- | --- |
|  | от 17 августа 2011 г. № 2-3 |

Комплекс мероприятий по оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям,

осуществляющим полномочия избирательных комиссий муниципальных образований, в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | # Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| # Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации # при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления в Тульской области | по мере назначения | Отдел организационно-методического и документационного обеспечения, информационный центр аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Тульской области | в соответствии с календарными планами | Отдел организационно-методического и документационного обеспечения аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Тульской области | в период избирательной кампании | Отдел правового и кадрового обеспечения аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом | Отдел правового и кадрового обеспечения аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 1.5 | Оказание методической помощи в разработке схем многомандатных избирательных округов, смет расходов при подготовке и приведении выборов в органы местного самоуправления | в соответствии с календарными планами | Отдел организационно-методического и документационного обеспечения, планово-финансовый отдел аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | в период избирательной кампании | Избирательная комиссия Тульской области |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию территориального фрагмента КСА ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний | весь период | Информационный центр аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | весь период | Отдел организационно-методического и документационного обеспечения аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| Радел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оперативное размещение информации о ходе выборов и предварительных итогах выборов в день голосования на сайте избирательной комиссии Тульской области в сети Интернет | по мере поступления информации | Информационный центр аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| ### Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 4 декабря 2011 года | Отдел организационно-методического и документационного обеспечения, информационный центр аппарата избирательной комиссии Тульской области |
| 4.2 | Подготовка информации о результатах рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Тульской области | декабрь 2011 года | Отдел правового и кадрового обеспечения аппарата избирательной комиссии Тульской области |

## Секретарь избирательной комиссии

Тульской области  										Н.М. Климов